## Product Backlog
Sprintit	User Storyt	Arvio	Prioriteetti
Sprintti 1	sivu näyttää jonkin annoksen		1
	käyttäjä voi selata annoksia		2
	käyttäjä voi selata ravintoloita		3
	käyttäjä voi selata ravintolan annoksia		4
	käyttäjä voi merkitä annoksen kiinnostavaksi tai ohittaa sen		5
	käyttäjä voi tarkastella kiinnostaviksi merkattuja annoksia		6
	sivu näyttää annoksen arvosteluja		7
	käyttäjä voi arvostella annoksen		8
	arvostelujen ohessa näytetään siihen liittyvä kuva		9
	käyttäjä voi lisätä arvosteluunsa kuvan annoksesta		10
	sivu näyttää annoksen tietoja		11
	käyttäjä voi lisätä annoksen suosikiksi		12
	käyttäjä voi lisätä ravintolan suosikiksi		13
	käyttäjä voi selata lähistön ravintoloita		14
	käyttäjä voi määritellä rajoituksia näytettäville annoksille		15
	applikaatio osaa käyttäjän tietojen perusteella järjestää näytettäviä annoksia		16
	käyttäjä voi ehdottaa päivitystä annoksen tietoihin		17

## Sprintti 1
Storyt ja Tehtävät	To Do Taskit	In Progress Taskit	Done Taskit
sivu näyttää jonkin annoksen		luo annos
	annostesti
node setup			asenna node.js
			asenna express generator
			luo runko express generatorilla
react setup	react tutorial
	create react app
	react kokeilu
	react kokeilun testi
travis setup	travis ajaa testit pushin jälkeen
	aseta github repo travisissa
github setup			luo repo
			kirjoita readme
projekti setup			tuntikirjanpito
			pseudo scrum setup
heroku setup	projekti herokuun
	automaattinen deploy release branchista