## Node.js
TOTAL	11.8 tuntia
8.5.	min
Kurssisivun läpikäynti	20
Scrum-järjestelyt ja projektin suunnittelu	30
Express rungon läpikäynti ja dokumentaation luku	60
12.5.	min
Jatkoin Expressin dokumentaation lukemista	15
Selvitin javascript juttuja, luokkia, konstruktoreita ja module.exportsin käyttöä.	20
Tein etusivusta prototyypin mock databasella	30
Muutin projektin käyttämään pugia jaden sijasta, samalla tutustuin vähän enemmän npm:ään	15
13.5.	min
Harjoittelin pugin ja expressin käyttöä luomalla uuden sivun jolla on html-form	30
Asensin mongoosen ja luin sen käytöstä	15
Paikallinen mongodb toimimaan, mongoosen async toiminnallisuus aiheutti päänvaivaa	30
Tutkin mongoosen validointia ja sain lisäyssivun toimimaan	20
Lisäyssivun kuvan lataaminen toimii	20
14.5.	min
Asensin avan ja mockgoosen ja harjoittelin testaamista	60
Tein pari testiä ja säädin travisin ajamaan ne	30
Sain projektin herokuun mongodbllä, tiedostojen uploadaaminen näyttäisi olevan ongelma	40
Lisää herokusäätöä, automaattinen deploy master branchista kun travis menee läpi	20
18.5.	min
Muutin ruoan hakulogiikan satunnaiseksi ensimmäisen hakemisen sijaan. Tätä varten luin Mongoosen Query Helpereistä.	20
22.5.	min
Lisäsin mongoose-skeeman ravintolalle ja muokkasin annoksen skeemaa niin että niiden välillä on yhteys	30
Muutin skeemat niin että ne tallentavat kuvat suoraan mongoon	45
Lisäsin arvosteluille mallin ja annokselle listan arvosteluista	20
25.5.	min
Yritin selvittää miten reactin ja expressin saisi toimimaan halutulla tavalla, tein muutaman tutoriaalin	120
Luovutin hienomman reactin suhteen ja päädyin käyttämään express-react-viewsiä	15
26.5.	min

## React
TOTAL	14.1 tuntia
8.5.	min
Kurssisivun läpikäynti	10
Scrum-järjestelyt ja projektin suunnittelu	30
18.5.	min
Luin React-ohjeita ja suunnittelin käyttöliittymää	180
19.5.	min
Yritin selvittää miten reactin saisi toimimaan expressin kanssa	120
20.5.	min
Jatkoin express-react selvitystä ja löysin vihdoin express-react-views packagen. Ongelma oli lähinnä etten ollut varma mitä etsin, olisi suoraan pitänyt kysyä telegramissa	60
Aloitin react-käyttöliittymän tekemistä	60
22.5.	min
Tein reactilla lisäyslomakkeet annokselle ja ravintolalle	120
Säädin etusivun esitysmuotoa	30
Lisäsin arvostelulle lisäyslomakkeen	10
Selvitin miten reactissa on tapana muokata visuaalista ilmettä	15
Säädin ulkonäköä	30
23.5.	min
Selvisi mitä tarkoittaa express-react-viewsin ‘It renders static markup and does not support mounting those views on the client.’	20
Vaihdoin express-react-engineen	20
Express-react-enginekään ei toiminut	20
25.5	min
Säädin sivun toimivaksi	40
Hienosäädin sivun ulkonäköä ja koodin laatua	20
26.5.	min
Käyttöliittymän hienosäätöä, kokeilin mm. spread operaattoria joka ei kuitenkaan tuntunut toimivan mongoose objekteilla	30
Korjasin koodin ulkoasua airbnb-oppaan avulla	30